107學年度國民小學非審定教科圖書聯合採購作業

期程表

| 項次 | 暫定月份 | 作業項目 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年4月 | 召開籌備會研商本案作業方式 | 教育局 |
| 2 | 107年5月 | 1、研訂計價小組設置要點 2、設置要點、作業期程及經費概算表函報教育局 3、函請各相關單位推薦計價小組成員 4、召開107學年度廠商說明會 - 說明計頁原則。 - 通知廠商於 6 月中前寄送樣書、完整書單及獨家代理授權書。 | 歸仁國小 |
|  |  | 公告上網填報需求版本及數量 | 教育局、各校 |
| 3 | 107年6月 | 1、成立計價小組，召開107學年度計價小組會議 - 討論計價作業模式 - 確認單頁價格及頁數折算標準 2、召開第二次計價小組會議（若有需要） 3、函報教育局單頁價格及頁數折算標準（含會議 紀錄） | 歸仁國小 |
| 4 | 107年7月 | 確認折算頁數及數量 - 計算樣書頁數 - 承辦學校與廠商共同確認頁數 - 彙整各科需求版本數量、核算單本價格 | 德南國小 |
|  |  | 議價招標文件簽呈教育局核定 | 德南國小 |
| 5 | 107年7-8月 | 1、辦理議價作業 2、將議價結果函報教育局 | 德南國小 |
|  |  | 公告107學年度非審定本教科圖書價格 | 教育局 |

| 6 | 107年8-9月 | 1、教科書交書完畢 2、調查得標廠商履約爭議事件 3、107 學年度第一學期教科書結算驗收 | 教育局 、德南國小 、各校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 107年10月 | 退還履約保證金(107 學年度第一學期) | 德南國小 |
| 8 | 108年2月 | 1、公告第二學期非審定本教科圖書價格 2、107 學年度第二學期教科書結算驗收 | 教育局 、德南國小 、各校 |
| 9 | 108年4月 | 退還履約保證金(107 學年度第二學期) | 德南國小 |
| 備註 |  |  |  |