臺南市108年度「話我家鄉故事繪本」實施計畫
緣起
「臺南」，是臺灣歷史的起源，擁有相當豐富的人文與鄉土資源。學校為社區的學習與文化中心，負起文化傳承的教育重擔。由話我家鄉故事繪本，展現學校發掘社區獨特文化、延續先人智慧以及和大自然共存的歷史，並藉由兒童的眼光與實作，創造出屬於在地的文學與藝術繪本。透過自主創作書籍，使兒童與市民享受家鄉閱讀的樂趣，並培養關心家鄉人文的情懷，感受臺南在地且美麗多元的文學景緻。

1. 目的：
  1. 鼓勵學校及社區撰寫家鄉故事，記錄傳承家鄉人文與文學之美。
  2. 藉由繪本創作與心得感想，傳達兒童對家鄉文化的深愛與情懷。
  3. 讓讀者從孩子的創作、兒童的視野與想像世界去閱讀文本。
2. 辦理期程：108年5月至108年11月
3. 辦理單位：
  1. 主辦單位：臺南市政府教育局
  2. 承辦單位：臺南市將軍區將軍國小
  3. 協辦單位：臺東兒童藝術文化基金會

1. 實施方式：
  1. 送件時間：本案補助學校編撰家鄉故事繪本，請有意願學校於108年6月6日(星期四)前提出申請表（附件二），送至將軍區將軍國小教導處，並由教育局組成審查小組進行審查。
  2. 應辦事項：獲補助之學校應配合本局規劃之家鄉故事繪本工作坊，參與定期編撰工作，並依工作坊及輔導會議之格式修正繪本，於108年10月底前完成5次工作坊(如附件三)。
  3. 補助經費：本計畫每校補助新臺幣6萬元，全市預計錄取10件，進行內外聘講師及繪本製作相關經費。
  4. 成果繳交：獲補助之學校應於繳交計畫執行成果、繪本電子檔及紙本書籍，並配合辦理成果發表活動。

計畫期程
項次	日期	工作內容	負責學校
一	108年5月	說明會	將軍國小
二	108年6-10月	繪本編撰工作坊 / 各校繪本編撰	工作坊帶領學校 / 各補助學校
三	108年11月下旬	繳交執行成果冊、繪本電子檔	各補助學校
四	109年4月	參加2020兒童文學月-話我家鄉故事繪本成果發表會	日新國小

1. 預期成效
  1. 透過繪本創作、出版、展覽之歷程，養成孩子關心家鄉人文的情懷。
  2. 藉由孩子們的文字及畫筆，以繪本的形式來記錄家鄉的真與美。
  3. 透過文字的精鍊與藝術的雕琢，提升學生在語言文字的應用能力與藝術的表達力。
2. 獎勵方式：承辦本計畫相關人員依「臺南市立高級中等以下學校教職員獎懲案件作業規定」 之規定辦理敘獎。

附件一
臺南市108年度「話我家鄉故事繪本」說明會流程表
  時間：108年5月22日(星期三) 地點：將軍區將軍國小
活動時間	活動項目	主持人/主講人
08：40～09：00	報到	將軍國小
09：00～09：10	長官致詞	教育局
09：10～10：30	繪本編撰歷程及成果說明	將軍國小
10：40～11：30	家鄉故事繪本相關議題 / (請執行長提供)	臺東兒童藝術文化基金會 / 盧彥芬執行長
11：30～11：50	綜合座談	教育局
11：50	賦 歸

附件二
臺南市108年度「繪我家鄉故事繪本」計畫申請表

學校：				班級數：
校長姓名：				學生人數：
基本資料
項目	內容
學校已編撰繪本	☐無 / ☐有 冊數： / 書名：
暫訂編撰概要	創作緣起:
	故事概要或腳本:
	圖像呈現素材或形式；
聯絡人資料
姓名/職稱		學校電話	傳真		E-mail

附件三
臺南市108年度「話我家鄉故事繪本」工作坊課程表(暫訂)

7/31(星期三)		8/1(星期四)		9/12(星期四)
第一次工作坊		第三次工作坊		第五次工作坊
9:00 / 9:10	始業式	8:50 / 9:10	報到	13:00 / 13:30	報到
9:10 / 10:00	家鄉繪本概述	9:10 / 10:00	繪本文本分享	13:30 / 14:20	各校繪本圖文指導
10:00 / 10:10	休息時間	10:00 / 10:10	休息時間	14:20 / 14:30	休息時間
10:10 / 11:00	家鄉繪本概述	10:10 / 11:00	繪本文本分享	14:30 / 15:20	各校繪本圖文指導
11:00 / 11:10	休息時間	11:00 / 11:10	休息時間	15:20 / 15:30	休息時間
11:10 / 12:00	家鄉繪本概述	11:10 / 12:00	繪本文本分享	15:30 / 16:20	各校繪本圖文指導
12:00 / 13:00	午餐時間	12:00 / 13:00	午餐時間	16:20	賦歸
第二次工作坊		第四次工作坊
13:00 / 13:50	繪本文本實作	13:00 / 13:50	繪本圖案分享
13:50 / 14:00	休息時間	13:50 / 14:00	休息時間
14:00 / 14:50	繪本文本實作	14:00 / 14:50	繪本圖案分享
14:50 / 15:00	休息時間	14:50 / 15:00	休息時間
15:00 / 15:50	繪本文本實作	15:00 / 15:50	繪本圖案分享
16:00	賦歸	16:00	賦歸